## Presupuesto
Presupuesto de obra
Plantilla de lummo.ar · Completá las celdas amarillas. Los valores de ejemplo son ilustrativos.
Obra | Vivienda unifamiliar (ejemplo)
Comitente
Fecha de la oferta
Validez de la oferta | 15 días
Rubro | Ítem | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Subtotal
Trabajos preliminares | Limpieza y nivelación del terreno | m² | 200 | 3500
Trabajos preliminares | Obrador y cerco de obra | gl | 1 | 850000
Estructura | Excavación de bases | m³ | 18 | 28000
Estructura | Hormigón H-21 en bases y vigas | m³ | 24 | 210000
Estructura | Acero ADN 420 | kg | 1900 | 1900
Mampostería | Ladrillo hueco 18 cm | m² | 180 | 38000
Mampostería | Ladrillo hueco 12 cm (tabiques) | m² | 95 | 30000
Revoques | Grueso y fino interior | m² | 360 | 14500
Instalación eléctrica | Boca de luz completa | u | 45 | 52000
Instalación sanitaria | Baño completo (cañerías y artefactos) | u | 2 | 2400000
Terminaciones | Piso cerámico 45×45 colocado | m² | 130 | 26000
Terminaciones | Pintura látex interior | m² | 420 | 6800
%
Costo directo
|  | 12% | Gastos generales
|  | 3% | Imprevistos
Costo total
|  | 10% | Beneficio
Precio antes de impuestos
|  | 21% | IVA
Precio final al comitente
Subtotal por rubro
Trabajos preliminares
Estructura
Mampostería
Revoques
Instalación eléctrica
Instalación sanitaria
Terminaciones
Hecho con la plantilla gratuita de Lummo. Para controlar la obra contra este presupuesto: lummo.ar

## Certificado de avance
Certificado de avance de obra
Cargá el avance acumulado de cada ítem. El del período se calcula solo. Valores de ejemplo.
Certificado N.º | 3
Período | junio
Obra | Vivienda multifamiliar (ejemplo)
Ítem del contrato | Monto del ítem | Acum. anterior | Acum. actual | Del período | Importe del período
Estructura H°A° | 60000000 | 30% | 45%
Mampostería | 36000000 | 5% | 20%
Instalaciones | 24000000 | 0% | 10%
Subtotal del período
Descuento de anticipo financiero |  |  |  | 10%
Fondo de reparo retenido |  |  |  | 5%
Neto a cobrar (antes de IVA)
Avance global acumulado
Firma contratista: ____________________ |  |  | Firma comitente: ____________________
Plantilla de lummo.ar. En Lummo el certificado se calcula solo a partir del avance de cada ítem.